“一表两单”规范实施行政区划调整

烟台市民政局

2020年6月,国务院批准新设烟台市蓬莱区，省政府批准将栖霞市臧家庄镇划到福山区，增强了中心城区辐射带动力和综合承载力。烟台市通过制定“一表两单”，创新工作方法，圆满完成了这两项重大调整优化任务，为行政区划调整工作稳妥实施提供了有益经验。

主要做法：一是设计思维导图式任务表，保证了区划调整工作程序清晰明确。按照《行政区划管理条例》及其实施办法规定，通过设计任务表，将相关的程序性要求细化浓缩，确保程序无差错、环节零瑕疵。二是列出工作清单，明确了承担的任务与职责。通过程序清单、会议清单、材料清单等，明确任务目标、完成时限、责任单位及责任人等，保证了各项工作分工明确、责任清晰、不留疏漏。三是采用工作日报及督办单形式，督导行政区划调整工作加快推进实施。行政区划调整组织实施工作涉及面广、任务繁重，该市采取工作日报及督办单的形式，协调推进各项工作高效落实。