## Sheet1
具体 工作 | 落实措施 | 完成 时限 | 责任 处室 | 截至9月底工作进展情况
全面贯彻落实习近平总书记关于民政工作重要指示批示和论述精神。 | 认真落实习近平总书记关于民政工作的重要指示批示和论述精神，坚决贯彻党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府工作要求，聚焦山东民政事业高质量发展目标任务，坚持围绕中心、服务大局，坚持以人民为中心，强化系统观念、底线思维，充分发挥民政工作在社会建设中的兜底性、基础性作用，扎实做好2021年各项工作，奋力谱写山东民政事业高质量发展新篇章。 | 全年 | 办公室会同各处室局、单位 | 组织召开2021年全省民政工作视频会议，制定年度工作要点和任务清单，制定印发落实省委省政府重点工作清单，召开全省民政局长座谈会，认真抓好重点工作统筹推进和协调服务。 按时调度通报重点工作落实进展情况。编发《批示件督办件办理情况台账》9期，《督查情况通报》4期。按月编发《工作任务提醒告知书》和《工作进展情况通报》，实行红黄牌提醒。
扎实开展党史学习教育。 | 1.召开厅党史学习教育动员大会，印发实施方案。 | 3月 | 机关党委会同各基层党组织 | 已完成。
| 2.抓好党史自学、集中培训、专题研讨和学习交流等工作，组织党员集中观看庆祝中国共产党成立100周年大会实况，开展各层次座谈交流。举办厅党组理论学习中心组读书班。 | 全年 |  | 组织厅领导班子成员分3批参加省委专题学习班，组织正处级领导干部分5批参加省直机关专题学习班。围绕党史学习教育、学习总书记“七一”重要讲话，举办了厅党组理论学习中心组读书班，分两期举办了处以下党员干部专题学习班，在全厅先后举办3次专题辅导报告会、1次先进事迹报告会，1次主题演讲比赛、1次老党员和青年党员座谈会、3次青年干部学习分享会，各青年理论学习小组开展了12次学习交流活动。
| 3.深入开展党性教育，组织党员瞻仰参观革命遗址遗迹、党史纪念馆、主题展览馆，集中观看红色教育片。 | 全年 |  | 印发了2021年联合主题党日活动配档表，推动各党支部开展了清明祭英烈、参观党性教育基地、重温入党誓词、观看红色影片、社区双报到、民政政策宣传、学雷锋志愿服务、无偿献血等多种形式的主题党日活动。在厅机关举办了“我为群众办实事”主题演讲比赛和“光荣在党50年”纪念章颁发仪式。“七一”前，厅领导班子成员带头走访慰问了老党员、困难党员。组织党员开展讲微党课、“读书荐书悦读分享”、参观建党100周年主题展、“五个一”等系列活动。组队参加省直机关庆祝建党100周年大合唱比赛，荣获“最佳表演奖”。在100多个省直单位参加的演讲比赛中，我厅选手任珊珊进入决赛并荣获三等奖。
| 4.七一”前后，厅党组书记为全厅党员上党课，组织集体重温入党誓词；厅领导班子成员、基层党组织书记讲专题党课，组织在职党员、青年干部讲微党课。 | 7月 |  | 已完成。6月29日，厅党组书记、厅长刘炳国为全厅党员干部讲专题党课，并集体重温入党誓词。6名厅领导班子成员和38名基层党组织书记全部为党员讲了专题党课。
| 5.开展“我为群众办实事”实践活动，结合推进民政工作落实，开展大走访、大排查、大提升活动，推动落实一系列为民实事。 | 全年 | 机关党委会同各处室局 | 印发《“我为群众办实事”实践活动实施方案》，推进8项重点民生实事落实落地，目前提高困难群众救助保障水平等4项工作已全面完成，其余实事项目完成率均在85%以上。在全省民政系统先后部署开展了民政服务机构安全生产大排查大整治、城市社区养老服务设施清查整治、“解忧暖心传党恩”“我为企业减负担”“新时代新社区新生活”“保护地名文化、记住美丽乡愁”“关爱老人、享受美好生活”“五社联动、情暖基层”等专项行动。
巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。 | 1.研究制定巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果进一步做好困难群众基本生活保障工作的政策文件并指导各地抓好政策落实。 | 民政部、财政部文件下发后一个月内 | 救助处 事务处 儿童处 | 已完成。1.3月24日已印发《山东省民政厅关于巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，6月30日印发《关于巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果进一步做好困难群众基本生活保障工作实施方案》（5月31日收到民政部文件）；2.5月15日会同省乡村振兴局制发了《巩固社会救助兜底脱贫成果“回头看”行动方案》。
| 2.指导各市落实好低保渐退政策、就业成本扣减政策和低收入人口中的重残人员、重病患者单人施保等政策，保持过渡期内社会救助政策总体稳定。 | 11月 |  | 已完成。5月18日印发《全省农村低保专项治理巩固提升行动方案》（5月6日收到民政部文件），对全省巩固提升行动进行部署，指导各地落实低保渐退政策、就业成本扣减政策和低收入家庭中的重残人员、重病患者单人施保等政策，保持过渡期内社会救助政策总体稳定。
| 3.指导各地落实社会救助政策主动告知和社会救助对象主动发现工作机制，加强农村低收入人口监测，强化与扶贫、残联等部门进行数据比对，及时将符合条件困难群众纳入低保、特困、临时救助保障范围，确保应保尽保、应兜尽兜。 | 11月 |  | 5月15日会同省乡村振兴局制发了《巩固社会救助兜底脱贫成果“回头看”行动方案》。5月、8月、9月三次与扶贫办比对数据下发各市，安排各地进行摸底排查，及时将符合条件的人员纳入低保、特困和临时救助保障范围。
| 4.会同财政部门下发九类困难群众救助保障标准提标工作通知，指导各地在统筹考虑各类标准动态调整指标要求下，按规定落实提标要求。 | 6月 |  | 已完成。4月14日，会同省财政厅下发《关于提高困难群众救助保障水平的通知》，对提标工作作出安排部署，各市于5月20日前全部出台了提标文件、完成了提标工作。
| 5.指导各地抓好《关于转发民发〔2019〕124号文件加强分散供养特困人员照料服务的通知》（鲁民〔2020〕2号）贯彻，确保“五有”工作要求全面落实，生活不能自理特困人员集中供养率达到55%。 | 11月 |  | 5月10日下发通知，对开展新一轮分散供养特困人员集中供养意愿摸底排查工作进行部署，做到了愿进全进，截止9月底生活不能自理特困人员集供养率达到54.8%。
| 6.将相关要求纳入2021年困难群众救助工作绩效评价和民政重点工作综合评估指标，采取下基层调研走访发现问题、安排第三方抽查、畅通社会救助热线等多种方式，督促各地落实工作要求。 | 11月 |  | 1.按时完成民政重点工作综合评估社会救助部分指标设定,会同财政厅于9月印发了2021年度困难群众救助工作绩效评价文件。2.委托第三方按月对各地社会救助热线值守情况进行抽查，对抽查情况进行了通报，促进了热线值守工作正常规范运行。3.4月9日印发了《解忧暖心传党恩活动方案》，指导各地积极开展走访慰问困难群众工作。
改革完善社会救助制度。 | 1.充分发挥省社会救助工作领导小组办公室作用，加强与相关救助职能部门的沟通协调，按照领导小组年度工作部署安排，指导各地抓好《若干措施》的贯彻落实，协力推进构建分层分类的社会救助制度体系，加强对领导小组各成员单位落实年度工作要点情况的调度，召开领导小组联络员会议进行通报。争取7月底前以省民政厅名义召开改革完善社会救助制度工作推进会。 | 11月 | 救助处 | 1.6月初下发通知，调度了领导小组成员单位上半年工作和年度工作要点落实情况。2.先后召开领导小组联络员会议，通报工作进展情况，协力推进工作落实。3.7月8日召开改革完善社会救助制度暨低收入人口动态监测推进会。
| 2.提前谋划，加强研究，在民政部制定完善低保审核确认办法、特困人员认定办法、低收入家庭认定救助办法后，及时出台我省配套政策文件，举办培训班，加强政策宣传解读，指导各地落实好相关救助政策。 | 民政部文件下发后二个月内 |  | 提前完成《山东省特困人员认定办法》制发工作，按时完成《山东省最低生活保障管理办法》修订。于10月21-22日举办全省社会救助业务培训班。
| 3.加强对民政部和省厅确定的社会救助综合改革试点单位工作的指导，及时总结工作经验，将各地试点工作情况纳入2021年困难群众救助工作绩效评价和民政重点工作综合评估指标，鼓励各地加大工作创新改革力度。开展全省改革完善社会救助制度优秀案例评选。同时，指导每个市选择2-3个不同角度，对省级已评选的优秀案例在本地进行推广应用。 | 10月 |  | 1.6月底前各地上报了半年试点工作进展情况，选择部分单位在即将召开的全省改革完善社会救助制度暨低收入人口动态监测工作推进会上作发言交流。8月底，上报民政部我省4个全国试点的工作进展情况。9月底，完成我省优秀创新实践案例评选，同时上报民政部2021年度我省参评创新实践案例。2.4月底前各市均确定并上报了已有社会救助优秀案例推广方案，6月底前上报了半年推广工作情况，全省面上整体推广工作进展良好。
| 4.加大“放管服”改革力度，指导各地按程序将低保、特困人员救助供养、临时救助审核确认权限全部下放到乡镇（街道）。 | 9月 |  | 已完成。4月底，全省136个县（市、区）全部将社会救助审核确认权限按程序下放到乡镇（街道）
| 5.指导各地进一步加大政府购买社会救助服务力度，加快发展“服务型”社会救助。10月底前在全省范围内组织评选社会力量参与社会救助优秀项目，以点带面，深入推动各地规范有序开展政府购买救助服务工作。 | 11月 |  | 已完成。3月18日下发通知，部署开展社会力量参与社会救助优秀项目评选工作。9月底完成全省社会力量参与社会救助优秀项目评选工作并向社会公布。
提高社会救助经办服务能力。 | 1.加强与相关救助职能部门的沟通协调，完善省社会救助综合管理信息平台功能，加快上线运行进度。 | 3月 | 救助处 | 已完成。
| 2.依托“爱山东”掌上服务，完善低保、特困人员救助供养、临时救助等“掌上办”“指尖办”功能，进一步提高社会救助服务效率。 | 11月 |  | 已完成。
| 3.深入基层开展调查研究，帮助基层民政部门做好向党委政府争取工作；加强各地工作进展情况的日常调度，指导各地落实省委省政府工作要求；将相关工作情况纳入2021年困难群众救助工作绩效评价和民政重点工作综合评估指标。年内，县级社会救助综合服务中心和乡镇（街道）社会救助“一门受理、协同办理”综合服务平台实现全覆盖，村（居）社会救助工作站（点）覆盖率达到三分之二。 | 11月 |  | 4月上旬，各地县级社会救助综合服务中心和1822个乡镇（街道）“一门受理、协同办理”综合服务平台已全部建立；6月底，村（居）社会救助工作站（点）覆盖率达到84.9%。9月底，全省所有行政村（居）全覆盖。
完善规划政策。 | 1.制定“十四五”山东省养老服务发展规划。 | 8月 | 养老处 | 已完成。省政府办公厅印发了《山东省人民政府办公厅关于印发山东省“十四五”养老服务体系规划的通知》（鲁政办字〔2021〕86号）。
| 2.制定《关于加强农村养老服务工作的指导意见》。 | 8月 |  | 9月中旬召开了山东省农村养老服务工作座谈会,对《意见》作了进一步修改，报厅主要负责同志审定，已送部门征求意见。
| 3.制定《关于加强养老服务综合监管的实施意见》。 | 5月 |  | 已完成。印发了《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施意见》（鲁民〔2021〕52号）。
| 4.制定《关于加强县域养老服务体系建设的指导意见》。 | 11月 |  | 已提前完成。会同财政厅出台《关于创建县域养老服务体系创新示范县市区的通知》。
| 5.出台《山东省省级养老服务专项资金补助方案》。 | 3月 |  | 已完成。
扩大有效供给。 | 1.下拨省级养老服务专项资金，每季度一备案，加快资金支出进度，支持各地加强养老服务设施建设。 | 11月 | 养老处 | 已将省级资金下拨到各市及省直管县，会同财政部门出台加快规范高效加快项目审批和资金拨付通知。
| 2.细化分解养老重点任务指标，录入省养老管理平台，实时调度进展，实行项目化管理。 | 11月 |  | 任务指标已发各市，通过省养老管理平台建立“重点工作”模块，对重点工作进行实时调度。
| 3.加快项目建设进度，对照任务分解指标加强工作督导，确保年底前完成各项重点任务指标。 | 11月 |  | 全省共增加护理型床位2.93万张；已改造敬老院122处，街道综合养老服务机构193处。
| 4.开展全省社区养老服务设施清查整治专项行动，定期调度进展，录入省养老管理平台实行项目化管理，确保年内取得重大进展，“四同步”机制全面建立。 | 11月 |  | 8月下旬，召开了“全省社区养老服务设施清查整治工作调度推进视频会议”，孙继业副省长出席并讲话，对社区清查整治活动提出要求。9月底，派出3个督导组对部分地区专项行动开展情况进行了督导。
| 5.制定《山东省新建住宅小区社区养老服务设施规划、建设、移交和使用管理办法》。 | 6月 |  | 已起草《山东省新建居住区社区养老服务设施规划、建设、移交和使用管理办法》，并先后两次征求自然资源、住房城乡建设部门，因住建部门正在修订房地产经营开发条例，涉及取消综合验收备案等事宜，待相关内容确定后提报厅长办公会研究。
强化兜底养老。 | 1.加强对特困老年人的兜底保障，确保有集中供养意愿的特困老年人愿进全进，年内生活不能自理特困老年人集中供养率达到55%以上。 | 11月 | 养老处 | 已提前完成。生活不能自理特困老年人集中供养率目前达到60%。
| 2.选择部分市开展困难重度失能老年人集中供养试点，拓展保障范围，提升保障水平。 | 10月 |  | 积极推广济宁经验做法，在青岛、东营、泰安选择部分市推广实施。
| 3.下发《关于为具备行动能力的失智老年人发放定位手环的通知》，为不少于3万名具备行动能力的失智老年人发放定位手环。 | 8月 |  | 已完成。印发了《关于建立失智老年人防走失关爱机制的通知》，各地共发放防走失定位手环31444个，已完成发放任务。
提升服务质量。 | 1.升级省养老管理平台，强化数据统计分析功能。加强与有关部门的信息共享，在省养老平台研发养老服务监管模块，形成养老服务监管大数据。 | 8月 | 养老处 | 已完成。山东养老管理平台已正式运行，所有养老机构信息均已录入系统，各地通过新平台及时对数据进行更新维护。已将养老机构、社区养老服务机构同步到民政部金民工程系统，数据实现了数据互联互通，民政部通报我省养老机构录入量达到100%。
| 2.下发《关于开展养老服务领域非法集资排查整治工作的通知》，打击非法集资行为，维护老年人合法权益。 | 民政部部署开展后一个月内 |  | 已完成。联合省地方金融监督管理局、省公安厅等5部门下发《关于联合开展养老领域涉嫌非法集资风险专项排查整治工作的通知》，组织各地集中开展排查整治，增强养老服务领域非法集资的防范和处置能力。
| 3.健全养老服务应急救援体系，每市建立不少于50人的应急救援队伍，救援队伍录入山东养老管理平台。 | 4月 |  | 已完成。
| 4.4月下发《关于开展养老机构服务安全基本规范国家强制性标准达标验收工作的通知》，细化分解强制性标准指标，指导基层逐一进行达标验收，确保年底前达标率达到100%。 | 11月 |  | 对照国家标准，细化了《养老机构服务安全基本规范对照检查表》，组织各地按照自查、检查、整改的步骤，组织养老机构开展强制性标准达标工作。
| 5.制定发布《家庭照护床位》《助老食堂建设和运行规范》《养老机构风险隐患防范化解指南》3个省级养老标准。 | 11月 |  | 已报市场监管局立项，10月份省市场监管局已批复同意，正在组织委托编制工作。
| 6.下发《关于开展养老服务标准化示范创建活动的通知》，在省市评选一批养老服务标准化示范单位，加强示范引领。 | 11月 |  | 创建通知已经下发，正在组织各地开展创建工作。
| 7.组织开展省本级养老服务与管理人员培训工作，组织各级继续开展养老服务人才培训提升行动，完成培训任务。配合人社部门开展养老护理员技能等级评价工作。 | 11月 |  | 已完成7类培训班，11月底前完成所有培训。
| 8.举办全省第四届养老护理员职业技能大赛。 | 8月 |  | 已完成。9月24日—26日，举办了全省第四届养老护理员职业技能大赛。
创新运行机制。 | 1.制定出台《关于开展县域养老服务体系创建活动的通知》，明确创建标准，指导各地开展创建活动，年底在全省评选一批县域养老服务体系示范县（市、区）。 | 11月 | 养老处 | 联合省财政厅出台文件，细化创建标准，正在组织各地按照要求开展创建。
| 2.积极培育发展专业养老服务组织，打造一批规模化、品牌化、连锁化专业养老服务组织品牌，每个市培育品牌不少于3个。 | 11月 |  | 已完成全省规模化、连锁化专业养老服务调查摸底工作，将此项工作纳入创新案例评选重点。
| 3.建立敬老院基础数据库，摸清县（市、区）敬老院底数和布局。在此基础上，指导各地创新理念，推动敬老院进行优化升级，每市打造不少于3处农村区域性养老中心示范样板。 | 11月 |  | 养老管理平台中已设计有关模块，各市正在开展示范打造工作。
| 4.在青岛召开现场会，推广专业服务组织连锁化运营和县级敬老院建设经验。 | 7月 |  | 已完成。
| 5.在去年成立胶东经济圈、省会经济圈养老联盟基础上，今年推动成立鲁南经济圈养老联盟，定期开展活动，加强区域协同。 | 10月 |  | 胶东经济圈、省会经济圈已成立，正在推动成立鲁南经济圈养老联盟。
| 6.指导青岛举办山东康养产业博览会，打造山东康养产业发展平台。 | 7月 |  | 已完成。7月2日-4日在青岛举办了山东康养产业博览会。
| 7.下发《关于开展养老服务领域创新案例评选工作的通知》，从养老服务的不同层面，总结推广一批典型创新经验。 | 10月 |  | 已下发通知，正组织各地总结经验做法。
提升儿童福利保障服务水平。 | 1.联合省公安厅、财政厅印发《关于转发民发〔2020〕125号文件进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》；组织编印儿童福利工作政策解读和案例解答手册。 | 3月 | 儿童处 | 已完成。
| 2.开展2020年度“孤儿医疗康复明天计划”项目结算；开展“孤儿医疗康复明天计划”“福彩圆梦·孤儿助学工程”实施情况评估；指导省医师协会建立帮扶医生关爱机制；及时将符合条件的孤儿纳入助医助学项目资助范围。 | 10月 |  | 1.已完成“孤儿医疗康复明天计划”结算和“福彩圆梦·孤儿助学工程”统计落实。 2.持续开展孤儿助医助学项目，及时将符合条件的孤儿纳入保障范围。
| 3.通过部门信息共享、平台数据比对等形式，汇总、推送疑似信息，指导各地及时核查，精准落实保障措施；指导基层民政部门督促乡镇（街道）儿童督导员、村（居）儿童主任落实定期随访制度，及时掌握保障服务对象及其家庭变化情况，强化动态管理。 | 全年 |  | 1.已完成民政部、省监狱管理局等推送信息核对工作。 2.每月末比对本月各类儿童业务数据，次月初组织各市分析核查，精准落实保障政策。 3.督促落实定期随访制度，及时掌握保障服务对象及其家庭变化情况，强化动态管理。
| 4.组织儿童福利机构入院离院规范申报；组织征求意见：向省市场监管局申请召开审查会。 | 9月 |  | 已完成。《儿童福利机构入院离院规范》已报省市场监管局审查通过。
| 5.组织济南、青岛、滨州3个试点市儿童福利院安装远程视频设备和网络；协调省远程医疗中心提供相关服务资源，开展线上培训试点。 | 6月 |  | 已完成。
| 6.赴安丘、曲阜、沂水、冠县实地调研；研究4个县（市）儿童福利机构转型发展的办法措施。 | 7月 |  | 已完成。
加强未成年人保护工作。 | 1.适时向省政府报送请示，建立我省未成年人保护工作领导协调机制，明确各部门职责和任务。 | 部级协调机制建立后3个月内 | 儿童处 | 已完成。
| 2.组织开展未成年人救助保护机构“五有”创建三年行动（有场所、有人员、有制度、有活动、有效果）。 | 10月 |  | 制定下发开展未成年人救助保护机构“五有”创建三年行动工作方案。
| 3.督促指导各市依托“12345”政务服务热线设立未成年人保护热线。 | 5月 |  | 已完成。
| 4.以家庭走访、强制报告、强化家庭监护主体责任等为重点，持续开展村（居）儿童主任全员培训；推选100名“最美儿童主任”，通过《山东民政》、厅门户网站、微信公众号等宣传典型事迹。 | 10月 |  | 1.4月26日，制定下发《关于开展最美儿童主任事迹宣传和儿童服务类优秀社会组织及服务项目推介活动的通知》，8月份完成最美儿童主任事迹和儿童服务类优秀社会组织及服务项目梳理汇总，9、10月份进行宣传、推介。 2.督促各市指导县（市、区）完成儿童主任业务培训。
| 5.组织有创建意愿、工作基础好的市、县开展全国未成年人保护示范市、县创建工作 | 民政部通知印发后 |  | 已完成。
| 6.将市、县民政部门购买未成年人关爱服务项目情况列入年度重点工作评估指标。下发评选优秀儿童服务类社会组织和服务项目通知，组织专家评选，通报评选结果，编印“双十佳”典型经验发各地学习借鉴。 | 10月 |  | 1.4月26日，制定下发《关于开展最美儿童主任事迹宣传和儿童服务类优秀社会组织及服务项目推介活动的通知》，8月份完成最美儿童主任事迹和儿童服务类优秀社会组织及服务项目梳理汇总，9、10月份进行宣传、推介。 2.督促各市指导县（市、区）完成儿童主任业务培训。
| 7.制作《民法典》、《未成年人保护法》宣讲课件，指导各地持续深入开展“法规政策宣讲进村（居）”活动。 | 6月 |  | 已完成。
规范儿童收养工作。 | 1.下发组织开展两个办法学习宣传培训的通知；分级开展两个办法全面培训，省级举办专题培训班。 | 相关文件出台后1个月内 | 儿童处 | 民政部尚未下发相关文件。
| 2.根据民政部《收养评估办法（试行）》，修订《山东省收养评估办法》，按程序推进征求意见、会议研究、合法性审查、公开公示等工作；督促指导各地全面开展收养评估，组织收养评估业务培训，省级对各地收养评估工作情况开展抽查。 | 6月 |  | 已完成。
| 3.组织编印收养工作政策解读和案例解答手册。加强收养登记个案处置指导。 | 3月 |  | 已完成。
| 4.完善涉外收养纸质档案，建立健全电子档案。通过查看系统信息、实地检查等方式对各地收养登记档案管理等情况进行抽查。 | 8月 |  | 已完成。已完善涉外收养纸质档案，建立健全电子档案。
加强基层政权建设。 | 1.待中央文件印发后，成立工作专班，会同有关部门跟进研究制定《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》落实措施。 | 上级发文后三个月内 | 政权处 | 配合省委组织部起草完成我省关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的若干措施，进一步细化工作措施，明确责任分工，先后征求了省直和各市有关部门（单位）、民政部基层政权建设和社区治理司等意见建议。9月中下旬，形成《若干措施》（会签稿）并送31个省直部门（单位）会签。9月27日，提请厅党组会审议，并根据厅党组会意见进行修改完善。
| 2.3月份下发通知，在各市民政局推荐报送的基础上，研究确定15个左右乡镇（街道）服务管理创新典型单位；待民政部安排部署后，按照有关要求，指导总结提炼典型经验并择优报送民政部。 | 按民政部要求按时报送 |  | 已完成。1.3月22日下发《关于申报全省乡镇政府服务能力建设和街道服务管理创新典型培育单位的通知》，经各地申报、逐级推荐、审核遴选等工作环节，4月29日发文将济南市平阴县等15个单位确认为全省乡镇政府服务能力建设典型培育单位；青岛市市北区等7个单位确认为全省街道服务管理创新典型培育单位。 2.根据民政部部署安排，指导各地总结提炼乡镇（街道）服务管理等类型基层治理创新典型案例，并于9月底择优报送民政部。
| 3.制发关于部署应用全国基层政权建设和社区治理信息系统的通知；指导各地民政部门做好系统数据填报工作，落实《全国基层社会治理统计调查制度》，按时报送半年报表。 | 8月 |  | 按民政部部署持续推进。1.3月18日，下发《关于应用全国基层政权建设和社区治理信息系统的通知》，翻印民政部《关于印发<全国基层社会治理统计调查制度>的通知》。2.指导各市按要求组织填报全省基层政权建设和社区治理信息系统，截至6月底村（居）赋码、队伍管理等基础信息录入（调整）工作已基本完成。3.已按时报送全国基层社会治理统计调查半年报表。
加强基层群众性自治组织规范化建设。 | 1.配合省委组织部研究制定全省村（社区）“两委”换届工作意见及相关配套政策文件；与省委组织部联合召开全省村（社区）“两委”换届工作动员部署会和骨干培训会；编印《山东省村民委员会换届工作手册》。 | 3月 | 政权处 | 已完成。
| 2.加强村（居）委会换届选举工作指导、监督和检查，做好村（居）委会换届相关政策解答及人民群众来信来访等工作。指导各地做好村民自治章程、村规民约和居民公约修订完善等后续工作。 | 9月 |  | 已完成。先后印发《关于在城市社区党史学习教育中进一步提升社区治理和服务水平的指导意见》《“新时代新社区新生活”服务质量提升行动实施方案》，明确要求各地做好换届后续工作。
| 3.与省委组织部联合制定村级职责任务清单；推动将村级职责任务清单落实情况纳入市县乡党委书记抓基层党建述职评议考核内容，列入省民政厅对各市年度重点任务综合评估内容。 | 5月 |  | 已完成。8月3日，省委组织部、省民政厅联合印发《山东省村党组织村民委员会职责任务清单指导目录（试行）》，明确了27项村委会履行职责事项和21项村委会依法协助政府工作职责事项。
| 4.指导各地进一步落实《山东省村务公开条例》，开展专题调研；确定一批村务公开示范村，指导总结提炼先进经验，选树50个（县级10%、乡级30%、村级60%）典型案例，通过示范培训等方式进行宣传推介。 | 10月 |  | 1.6月30日，印发《关于推动实施村务公开“阳光工程”的指导意见》（鲁民函﹝2021﹞58号），部署安排选树村务公开创新实验点、报送典型案例等工作。2.9月底，各市报送了一批村务公开典型案例和村务公开“阳光工程”创新实验点。
| 5.制发关于在严格规范村级建制调整和村庄搬迁撤并中做好民政部门有关工作事项的通知，明确市县两级民政部门职责任务。 | 3月 |  | 已完成。
| 6.会同省自然资源厅、农业农村厅、卫生健康委等部门制定完善需要基层群众性自治组织出具证明的式样、办理流程和操作规范参考文本；2月底前指导各市按照要求明确出具式样、办理流程和操作规范并向社会公示。 | 2月 |  | 已完成。
| 7.指导各地按照《集中整治村（社区）“牌子多”问题的实施方案》要求开展集中整治工作，及时解答相关业务咨询，定期调度工作进展情况；以省城乡社区治理工作领导小组名义制发《关于进一步做好村（社区）“牌子多”问题集中整治工作的通知》，推动按时完成清理整治任务；联合省纪委监委机关、省委办公厅、省委组织部等相关部门开展回访调研。 | 4月 |  | 已完成。4月6—10日赴枣庄、东营、临沂、滨州等地开展回访调研。按照省委、省政府主要领导同志批示精神，5月20日召开了全省村（社区）“牌子多”问题整治工作推进视频会。9月上旬，第一批派出3个调研组围绕村（社区）“牌子多”问题整治等重点工作，赴淄博、枣庄、东营、济宁、临沂、滨州、菏泽7市开展调研。
| 8.会同省城乡社区治理工作领导小组成员单位开展调研，了解各地社区工作准入清单落实情况，对发现的问题督促整改，进一步完善社区工作准入制度。 | 6月 |  | 已完成。与省委组织部、宣传部等部门组成调研组，于4月6—10日赴枣庄、东营、临沂、滨州等地对村（社区）“牌子多”问题集中整治成效开展回访调研，进一步督促落实社区工作准入清单。
| 9.加强1000个村级议事协商示范点建设，推进村级议事协商创新实验试点工作，总结提炼典型经验；按照民政部有关要求择优申报全国村级议事协商创新实验试点单位。 | 11月 |  | 3月19日，召开由各市民政局基层政权建设和社区治理科（处）负责人参加的重点工作推进会，对村级议事协商实验点建设和创新实验工作提出具体要求。印发《“新时代新社区新生活”服务质量提升行动实施方案》，将加强村级议事协商实验点建设、推进创新实验试点作为工作重点，进一步作出安排。按照民政部要求，进一步完善25个村级议事协商创新实验试点单位方案和我省工作方案，并报民政部政权司。
| 10.配合省委组织部，做好全省新一届村民委员会换届工作，建立村民委员会成员候选人资格县乡联审制度，严把村委会成员入口关，坚决把受过刑事处罚、存在“村霸”和涉黑涉恶、涉邪教等问题人员挡在门外。 | 9月 |  | 已完成。 指导各地在村委会换届工作中，严格执行村民委员会成员候选人县乡联审制度，未出现不符合条件人员成为村民委员会候选人的情况。截至8月16日，全省61451个村（居）委会全部完成换届选举。
| 11.进一步畅通信访举报渠道，对日常受理的群众举报线索逐一进行甄别，将一般性信访、涉法涉诉信访或矛盾纠纷问题剔除核销，对含有涉黑涉恶具体行为且指向明确的举报线索，及时移交相关部门调查处理。 | 10月 |  | 及时受理涉黑涉恶信访举报件，并按规定进行办理和答复。
加强城乡社区治理和服务。 | 1.民政部文件下发后，会同有关部门编制我省城乡社区服务体系建设“十四五”规划。 | 民政部文件下发后三个月内 | 政权处 | 已完成。2021年6月29日，省民政厅、省委组织部等18部门联合印发《山东省城乡社区服务体系建设规划（2021-2025年）》。
| 2.成立全省和谐社区建设示范创建评审工作委员会，通过听取汇报、召开座谈会、抽样调查、实地走访等方式，对市级民政部门报送的推荐单位进行遴选验收，确定候选示范单位名单，在媒体或网站上进行公示，对公示无异议的示范单位予以发文确认。 | 9月 |  | 6月底前，指导各地按照鲁民函〔2020〕150号要求，按时完成自评申报和市级考察推荐工作。7月-9月上旬，研究确定了初审单位名单并完成对初审单位的群众满意度测评。9月中旬，核定初审单位的总分并明确排序。9月17日，全省和谐社区建设示范创建工作小组召开评审会，对388个通过初审的单位进行复审，确定了全省和谐社区示范单位建议名单。9月23日，根据厅党组会审议有关要求，组织对全省和谐社区建设示范单位进行名称核实核准并征求各级各部门意见。
| 3.会同省委组织部、省财政厅、省人力资源和社会保障厅进一步推进落实社区工作者3岗18级薪酬体系，及时调度工作进展情况，推动2021年底前在全省城市社区按标准落实到位。 | 11月 |  | 1.3月19日，召开重点工作推进会，对落实城市社区工作者3岗18级薪酬体系作出安排部署，提出明确要求。 2.将城市社区工作者3岗18级薪酬体系落实情况纳入全省村（社区）“两委”换届第三轮巡回督查重点和市级民政重点工作综合评估核心指标，对工作台账实行月调度和限时销号管理。 3.截至9月底，全省有城市社区的160个区（市、县）中，155个已按标准落实到位，占比达到96.8%。
| 4.指导各地落实《山东省民政厅关于全面推行“一窗受理、全科服务”模式的通知》要求，推动在2021年底前“一窗受理、全科服务”模式在全省城市社区实现全覆盖。 | 11月 |  | 1.定期调度各市工作进度，上半年赴济南、青岛、聊城、德州等地开展实地调研，指导规范综合服务窗口设置等工作。9月上旬，第一批派出3个调研组围绕村（社区）“牌子多”问题整治、“一窗受理、全科服务”模式等重点工作，赴淄博、枣庄、东营、济宁、临沂、滨州、菏泽7市开展调研。 2.3月19日，召开重点工作推进会，要求各地按时间节点完成任务。 3.印发《关于在城市社区党史学习教育中进一步提升社区治理和服务水平的指导意见》，进一步明确有关工作要求，推动任务落实。
| 5.根据民政部部署安排，落实增强村级公共服务功能和推进智慧社区建设的政策措施，开展“新时代新社区新生活”服务质量提升活动，总结报送社区服务优秀案例。 | 民政部部署安排后二个月内 |  | 已完成。5月19日，下发《关于报送“新时代新社区新生活”社区服务案例的通知》，6月底前在全省范围内征集了一批典型服务案例。6月4日，印发《“新时代新社区新生活”服务质量提升行动实施方案》。根据民政部部署安排，指导各地总结提炼城乡社区治理服务等类型创新典型案例，并于9月底择优报送民政部。
| 6.加强对全国城乡社区治理创新实验区和省级城乡社区治理创新实验区的跟踪指导，组织召开全省城乡社区治理创新实验区创建工作推进会；按民政部部署安排，指导4个全国城乡社区治理创新实验区完成结项验收；在各地开展省级城乡社区治理实验区自评的基础上，组织对省级实验区进行结项验收。 | 11月 |  | 1.3月19日，召开重点工作推进会，针对省城乡社区治理创新实验区中期评估中存在的问题提出整改要求。2.6月2日，下发通知，指导各省级实验区对2020年以来实验工作开展情况进行全面总结梳理。3.9月15日在济宁邹城市召开全省城乡社区治理创新实验区工作现场推进会，总结全省城乡社区治理创新实验区工作成效，梳理阶段性成果，交流典型经验，查摆存在问题，安排部署下步工作。4.根据民政部安排，指导烟台市芝罘区、滨州市滨城区两个社区治理创新实验区，完成民政部专家组的线上验收工作。
| 7.开展国有企业退休人员社会化管理和易地扶贫搬迁集中安置社区治理等相关调研，了解各地工作开展情况，对发现的问题及时督促整改。 | 7月 |  | 已完成。
| 8.组织举办全省城乡社区工作者示范培训班，贯彻落实中央关于基层治理的部署要求，开展城乡社区治理与服务创新案例、议事协商和村务公开典型经验、优秀社区工作法交流分享，推动提升城乡社区工作者工作水平。 | 8月 |  | 已完成。举办全省城乡社区工作者示范培训班。
加强社会组织党的建设。 | 1.修订《省管社会组织负责人人选审核办法（试行）》。 | 4月 | 社管局 | 已完成。
| 2.下发《关于在章程中增加党建有关内容的通知》，督促省管社会组织落实“党建入章”。 | 3月 |  | 已完成。
| 3.加强与济南市沟通联系，推动落实部分无业务主管单位省管社会组织属地管理。 | 5月 |  | 已完成。448家无业务主管单位省管社会组织全部实现“两个覆盖”，其中433家选派党建指导员，2家交由业务主管单位负责，13家注销。
| 4.制定方案，分阶段试点推进枢纽型社会组织党组织建设，提高社会组织党的组织和工作覆盖质量。 | 11月 |  | 已提前完成。总结推广试点工作经验，拟定《省管社会组织党建工作指导站管理办法》，将所属189个省管社会组织党组织划分为12个片区，选择党建基础好的枢纽型社会组织党组织为牵头单位，建立起12个省管社会组织党建工作指导站。
| 5.进一步落实《山东省直接登记省管社会组织基层党组织制度化规范化建设实施方案》，推进党组织标准化规范化建设，推动党建工作与业务工作融合发展。 | 6月 |  | 已完成。印发《省社会组织综合党委所属党组织党费收缴使用管理办法》（鲁社综委发〔2021〕4号），引进使用党费收缴APP。
| 6.建立省社会组织综合党委委员党建联系点制度，加强联系，深入调研，指导社会组织党建工作开展。建立社会组织党务工作者培训制度，加强业务培训。 | 8月 |  | 已完成。省社会组织综合党委会通过《省社会组织综合党委委员党建工作联系点制度》，党委委员分别到各自联系点讲党课、开展调研活动、了解指导党组织工作。9月13至14日，举办省社会组织综合党委所属党组织书记培训班。
| 7.推广烟台市、青岛市党建经验，鼓励有条件的市设立社会组织党校。 | 11月 |  | 指导济南、青岛、烟台、菏泽、枣庄、滨州、聊城、济宁8个市建立社会组织党校。
| 8.统筹抓好省社会组织综合党委管理的社会组织党组织和党员的党史学习教育。 | 全年 |  | “七一”前，根据社会组织党史学习配档表安排，按照时间安排，已全部落实到位。 “七一”后到“十一”前，按照时间安排，已全部落实到位。 “十一”后，根据上级要求和党史学习教育配档表抓好落实。
提高社会组织登记质量。 | 1.严格落实双重登记管理体制，对涉及意识形态、金融安全、生命健康等领域需要双重管理的社会组织，首先落实业务主管单位。 | 全年 | 社管局 | 已全面落实。前三季度共登记62家省管社会组织，落实业务主管单位36家，占比58%。
| 2.对直接登记的“四类”社会组织，广泛征求有关部门意见。行业协会商会直接登记，征求省级行业管理部门和有关部门意见，必要时组织专家论证；社会服务机构（民办非企业单位）直接登记，落实省级行业管理部门明确积极支持成立意见。 | 全年 |  | 已全面落实。前三季度共征求有关部门意见36次，社会服务机构（民办非企业单位）落实省级行业管理部门明确积极支持成立意见2件。
| 3.加强“互联网+政务服务”建设，落实一次办好，实现社会组织行政许可事项100%全程网办，进一步便民利民。 | 5月 |  | 已完成。
| 4.重点支持“十强”产业领域和农业农村类社会组织发展。对“十强”产业领域和农业农村类社会组织，加强政策指导和跟踪服务，支持区域性特色产业聚集的市县龙头企业发起成立全省性行业协会，材料齐全的当天办结。 | 全年 |  | 自2021年起已全面落实。前三季度共登记“十强”产业领域和农业农村类社会组织4家，全面落实要求，已实现材料齐全的当天办结。下步继续落实，持续推进。
深化行业协会商会改革。 | 1.开展脱钩“回头看”工作，召开省脱钩联合工作组成员单位会议，对脱钩改革完成情况进行总结，部署“回头看”工作。梳理“回头看”工作情况，上报工作总结。 | 3月 | 社管局 | 已完成。
| 2.开展行业协会商会“阳光收费”活动，收集行业协会商会会费收取标准，公示收费信息。组织行业协会商会开展自查自纠，进一步规范收费行为。结合“双随机一公开”抽查对行业协会商会自查情况进行检查。 | 9月 |  | 已完成。4月25日，通过“信用中国”网站对行业协会商会收费信息进行了集中公示。开展行业协会商会乱收费专项清理整治工作，组织各级行业协会商会开展收费自查自纠，省市民政部门联合市场监管部门对行业协会商会进行抽查检查，共抽查1148家，其中省级48家。结合“双随机一公开”抽查，对39家省管行业协会商会进行抽查审计。全省各级行业协会商会累计减免和降低收费1.16亿元，惠及企业4.15万家。
| 3.健全完善直接登记和脱钩行业协会商会监管措施。落实“双随机一公开”抽查审计，联合有关部门对行业协会商会收费行为联合检查。 | 10月 |  | 4月25日，通过“信用中国”网站对行业协会商会收费信息进行了集中公示。开展行业协会商会乱收费专项清理整治工作，组织各级行业协会商会开展收费自查自纠，省市民政部门联合市场监管部门对行业协会商会进行抽查检查，共抽查1148家，其中省级48家。结合“双随机一公开”抽查，对39家省管行业协会商会进行抽查审计。全省各级行业协会商会累计减免和降低收费1.16亿元，惠及企业4.15万家。
提升社会组织监管效能。 | 1.加强执法监督，进一步规范行政执法程序和社会组织活动异常名录、严重违法失信名单动态管理。 | 10月 | 社管局 | 省管社会组织年报填报工作已按时结束。根据年报填报情况，正在对未报送2020年度报告的社会组织履行列入活动异常名录告知程序。
| 2.开展社会组织等级评估。制定全省性社会组织评估工作规程，规范评估标准程序。成立评估委员会和专家库，开展2021年度等级评估。 | 9月 |  | 已完成。共评出5A等级社会组织57家、4A等级社会组织35家、3A等级社会组织22家。9月9日，发布等级评估结果。
| 3.委托第三方开展年报分析评价。为2019年6月30日前登记成立的全省性社会团体、社会服务机构2020年度年报填报提供咨询、指导服务和催报。对年报完整性进行检查，对填报不完整的予以退回，通知社会组织进行补正。形成2020年度年报分析评价报告。 | 8月 |  | 已完成。省管社会组织年报填报工作已按时结束。根据年报填报情况，抽取400家社会组织年报信息，指导第三方完成年报填报分析评价。7月14日，对外通报2020年度省管社会团体和社会服务机构年报填报情况。
| 4.落实民政部关于打击非法社会组织有关部署要求，全面开展打击非法社会组织活动。 | 6月 |  | 已完成。召开全省进一步打击整治非法社会组织专项行动部署会，转发民政部通知，制定行动方案。截至9月底，全省共查处758家非法社会组织。
| 5.组织执法培训，提高各级执法水平，规范行政处罚、非法社会组织查处、社会组织移入移出活动异常名录和严重违法失信名单、执法案卷整理等执法行为。 | 9月 |  | 已完成。完善社会组织行政执法和打击非法社会组织执法程序等指引。9月27日，举办全省社会组织登记管理培训班，开展执法培训，向各市、县（市、区）工作人员讲授社会组织日常管理和行政执法等政策。
有效发挥社会组织作用。 | 1.制定《山东省培育发展社区社会组织专项行动实施方案（2021-2023年）》，推进社区社会组织支持平台建设，推动县、镇街普遍建立社会组织孵化培育和活动场所，做好社区社会组织培育发展工作。 | 10月 | 社管局 | 省4部门出台《山东省培育发展社区社会组织专项行动实施方案（2021—2023年）》（鲁民〔2021〕41号）。6月22日至23日，召开全省推进社会组织高质量发展暨社区社会组织创新基层社会治理会议，推动社区社会组织高质量发展。
| 2.召开全省推进社会组织高质量发展暨社区社会组织创新基层社会治理会议，推动社区社会组织在创新基层社会治理中更好发挥作用。 | 9月 |  | 已完成。
| 3.做好省级重点社会智库推荐评审工作，评选10家左右省级重点社会智库。 | 9月 |  | 已完成。经组织申报、资质审核、组织评审、公开公示等程序，省民政厅、省委宣传部、省社科联确定山东省党的建设研究会等12家社会组织为省级重点社会智库，并向业务主管单位发出《关于公布山东省级重点社会智库名单的通知》。
| 4.印发《关于征集省管社会组织党建工作创新典型案例的通知》，以“建功新时代、永远跟党走”为主题，在省管社会组织中选树一批在党建工作、规范管理、诚信建设、发挥作用等方面表现突出的创新典型案例，弘扬主旋律，传递正能量，推动全省社会组织健康有序高质量发展。 | 全年 |  | 已编发10期《山东省管社会组织工作创新案例》，总结我省社会组织党建和管理工作有效做法和创新经验。
优化行政区划设置。 | 1.推进完成《山东省行政区划（2009-2020年）》编印工作。 | 8月 | 区划处 | 已完成。
| 2.开展乡镇级行政区划调整意向摸底梳理，并组织调研、综合分析提出研判意见，做好部分乡镇级行政区划调整工作。 | 11月 |  | 持续推进。
| 3.加强与民政部沟通汇报，积极跟踪呈报的有关区划调整事项进展情况，指导做好获批后的组织实施工作。 | 获批后3月内完成组织实施 |  | 积极与民政部沟通协调，持续推进。
| 4.扎实开展优化行政区划设置规划研究，形成富有前瞻性和指导性成果。 | 9月 |  | 已完成。形成了“十四五”山东省行政区划设置规划研究报告，已通过专家评审。
| 5.积极普及推广烟台工作创新案例，完成“一表两单”示范文本编制，下发各市、县（市、区）参考。 | 7月 |  | 已完成。完成示范文本编制并下发各市。
依法规范地名管理。 | 1.国务院颁布新修订《地名管理条例》后，制定宣贯工作方案，依托厅门户网站、地名网站和有关媒体等多渠道、多形式开展宣传贯彻工作。 | 国务院颁布条例后一个月内 | 区划处 | 国务院《地名管理条例》尚未颁布。持续推进。
| 2.积极推进《山东省地名管理条例》立法调研论证工作，形成论证报告和条例草案。 | 9月 |  | 已完成。已形成条例草案，并会同政策法规处上报2022年省级地方立法一类项目。
| 3.按照民政部部署，扎实稳妥开展不规范地名清理整治。 | 首批7月份完成；其后按照民政部部署时限完成 |  | 已完成首批次不规范地名清理整治任务，向民政部报送了阶段性总结报告。按照民政部部署，开展第二批次不规范地名清理整治工作，按照厅主要领导批示精神，召开专项任务部署会，按照难易程度对有关市分类予以指导。截至9月底，清理整治不规范地名90条（其中第二批次51条）。
| 4.积极推行地名法治化、规范化、标准化建设，召开现场会推广日照市经验做法。 | 9月 |  | 积极推进筹备工作。
| 5.持续推进地名普查成果转化工作，完成省级图录典志图书过半出版印刷任务。 | 11月 |  | 推进地名志、地名诠释的编纂审校，已完成三审，并反馈出版单位审核。
| 6.开展省级地名文化遗产认定试点等工作，探索推动符合条件的省级地名文化遗产列入山东省非物质文化遗产名录。 | 9月 |  | 指导东营、济宁、威海、日照等市积极开展试点，9月底已完成试点成果专家评审论证。
| 7.积极培育地名管理创新工作案例。 | 9月 |  | 已完成。指导各地按照厅工作要求上报创新案例。
| 8.完成《古县神韵》拍摄项目。完成历城区、牟平区、莱州市、莒县、阳谷县《古县神韵》的拍摄工作和发布。 | 11月 | 民政综合服务中心 | 5个拍摄点全部对接完毕，其中历城区文案完成定稿，协调电视台进行了外景拍摄，现进行后期制作；阳谷县文案完成定稿，已进行外景拍摄。
| 9.完成《守望地名》拍摄项目。根据有关市拍摄申请确定《守望地名》拍摄点，完成拍摄工作。 | 11月 |  | 已经完成6个拍摄点的外景拍摄工作，陆续进行后期制作。
| 10.完成《山东省自然村名录》（第二册）编纂项目组稿任务。 | 11月 |  | 组稿工作过半。
不断提高界线管理水平。 | 1.制定鲁豫线省界第四轮联检工作方案，召开省界联检联席会议，按期完成省界联检工作报告。 | 11月 | 区划处 | 按程序完成了联检工作，形成联检报告已启动两省会签程序。
| 2.继续推进第六轮县级行政区域界线联检工作，高质量完成2021年度联检任务。 | 9月 |  | 已完成。各地已上报联检报告。
| 3.印发深入推进平安边界建设工作的通知，组织各地开展界线矛盾隐患点排查并建立台账，健全完善矛盾纠纷应急处置机制； | 9月 |  | 已完成。已形成应急处置内部工作规程和台账，下发各市。
| 4.指导烟台市完成新设蓬莱区和臧家庄镇划转后的勘界工作。 | 6月 |  | 已完成。
强化救助管理服务能力建设。 | 1.召开救助管理工作“防风险保安全”研讨会，分析救助管理服务中存在的风险点，探讨解决思路和措施。 | 3月 | 事务处 | 已完成。
| 2.举办救助管理工作视频培训班，对全省救助管理机构人员照料服务、甄别寻亲、街面巡查、落户安置、源头治理、救助网络、能力建设等业务培训，加强调研督导，推进救助管理服务能力建设。 | 4月 |  | 已完成。
| 3.督导各市做好救助管理服务质量大提升行动，总结推广好的经验做法，确保救助管理服务质量大提升专项行动按计划完成。 | 6月 |  | 已完成。6月2日，向民政部上报了救助管理服务质量大提升行动总结。
| 4.加强“互联网+救助寻亲”工作，无法查明身份人员做到100%采集DNA、100%上传全国救助寻亲网。 | 11月 |  | 3月、5月、7月、9月分别调度各市寻亲进展情况，前9个月成功寻亲48人。
| 5.建立流浪返乡人员信息库，推动落实相关保障政策，推动源头治理。 | 9月 |  | 已完成。3月20日在滨州召开了全省救助站长交流会，部署建立流浪返乡人员信息库要求。6月下发《关于上报建立流浪返乡人员信息库完成情况的通知》，各市完成信息库建设工作。各救助站通过现场或电话、视频回访了解流浪返乡人员情况，相关的保障政策均已落实。
| 6.开展 “夏季送清凉”、“冬季送温暖”活动，指导各地联合公安、城市管理部门开展街面巡查救助，确保不发生流浪乞讨人员极端事件。 | 7-8月，11-12月 |  | “夏季送清凉”专项救助行动已完成。6月，联合宣传部、政法委等六部门下发《关于开展“夏季送清凉”专项救助活动的通知》（鲁民函〔2021〕57号），各地积极行动，全面开展“夏季送清凉”专项救助活动。活动期间，全省救助管理机构共救助3668人次（其中街面救助1262人次）。
| 7.积极协调争取有关部门支持，将街头巡查救助工作纳入网格化管理。 | 9月 |  | 6月到东营、德州等市调研救助网络管理服务做法。9月已报送省政法委相关文件，通过相关处室研究同意，待省政法委办公会通过后，与省政法委联合出台文件，将街头巡查救助工作纳入网格化管理。
| 8.开展信息系统应用培训，督导救助人员将各项业务数据及时准确录入救助管理信息系统。 | 待民政部系统升级后 |  | 已完成。民政部7月升级救助管理信息新系统，并对全国救助管理机构进行培训，我省组织全省民政局和救助站通过视频参加了培训，并督导基层反复观看培训视频，确保基层熟练掌握系统操作方法。8、9月通报系统应用情况，所有救助管理机构都已应用新系统办理业务。
| 9.指导各地救助管理机构为长期滞留人员办理落户手续，做好安置工作。 | 9月 |  | 已完成。每2个月调度一次各地救助管理站落户和安置情况，今年以来，全省共落户安置68人。
深化殡葬改革和服务创新。 | 1.落实省级公益性安葬（放）设施奖补资金，推动全省公益性安葬（放）设施建设。 | 11月 | 事务处 | 已提前完成。落实省级公益性安葬（放）设施奖补资金，激励各地加快推进公益性安葬（放）设施建设。9月底前，基本完成公益性安葬（放）设施录入信息系统工作。1-9月份，全省已建成公益性安葬（放）设施1330处。
| 2.编制全省安葬（放）设施建设规划，优化全省公益性安葬（放）设施建设布局。推进市、县两级公益性安葬（放）设施建设规划纳入国土空间规划，为完善审批手续创造条件。 | 11月 |  | 已完成。5月份，定向委托第三方机构山东省城乡规划设计研究院编制《山东省“十四五”安葬（放）设施发展规划》，6月30日已与省发改委、财政厅、自然资源厅等4部门会签印发。
| 3.调研总结农村公益性安葬（放）设施建设模式，指导各地因地制宜建设节地生态公益性安葬(放)设施。 | 9月 |  | 已完成。1.先后赴济南、青岛、淄博等15市调研指导公益性安葬（放）设施建设，梳理总结全省10种农村公益性安葬（放）设施建设模式，供各地参考学习。2.召开全省安葬（放）设施建设管理培训班，指导推动节地生态安葬（放）设施建设管理。
| 4.联合省委宣传部、省文明办等部门制定下发文明祭扫倡议书，联合主流媒体加大移风易俗、文明祭扫、绿色安葬等宣传力度。 | 4月底前 |  | 已完成。
| 5.按照民政部部署要求，部署开展安葬（放）设施违规建设经营问题整改工作，完成阶段性任务。 | 11月 |  | 1.联合省发展改革委等部门召开全省殡葬业价格秩序、公益性公墓建设经营专项整治电视电话会议，印发《全省殡葬业价格秩序、公益性安葬设施建设经营专项整治行动方案》，部署开展全省专项整治工作。2.建立了专项整治摸排台账和整改台账，实行“周调度”机制，目前，全省整治限制丧属自带丧葬用品6起、整治违法违规殡葬服务中介17家、整治医院太平间6家、整治非法接运车辆11辆、整治未批擅自安葬设施1处、完善审批手续公益性安葬设施94处。
| 6.待国家出台《关于深化改革推进新时代殡葬事业健康发展的意见》后，会同省自然资源厅等有关部门修订《山东省公墓管理办法》，着力破解公益性安葬（放）设施建设用地难题。 | 国家出台文件后二个月内 |  | 国家尚未出台。
| 7.加强红白理事会建设，开展全省红白理事会骨干成员培训会，提高服务能力。开展“百优红白理事会”推选活动。 | 9月底前 |  | 1.9月26日，举办了全省红白理事会骨干成员视频培训会。 2.9月27日，我厅联合省文明办印发《关于在全省开展“百佳红白理事会典型案例”征集活动的通知》，在全省范围内部署开展“百佳红白理事会典型案例”征集活动，同时确定“百佳红白理事会”名单。
| 8.完善全省殡葬管理信息系统，定期调度系统应用情况，加强对殡葬服务机构监管。 | 9月 |  | 已完成。完成系统升级工作，6月底通报了殡葬信息管理服务系统使用情况。
| 9.指导培育推广丧葬礼俗改革典型案例，倡导厚养礼葬、丧事俭办文明新风。 | 9月 |  | 已完成。4月，联合省文明办征集移风易俗（含丧葬礼俗改革）典型案例。9月，举办全省红白理事会骨干成员视频培训班，全省3000名社会事务工作人员和红白理事会会长参加了培训。
提升婚姻登记服务水平。 | 1.印发文件，在全省部署开展婚姻登记规范化建设活动，创建婚姻登记服务品牌，创新开展冷静期婚姻家庭辅导工作。 | 9月 | 事务处 | 已完成。1.5月26日，召开全省婚姻登记工作座谈会，交流研讨服务品牌创建思路，分享经验做法，征求各地意见建议。 2.已印发《情满齐鲁∙为爱见证”婚姻登记宣传系列服务活动的通知》（鲁民函〔2021〕59号）。在全省婚姻登记机关部署开展婚姻登记宣传服务系列活动，推动各地婚俗改革试点工作开展。已评选“最美婚姻登记机关”、“最美幸福使者”，提交厅办公室。
| 2.指导督促浪潮公司与自助照相设备厂家对接，实现现场拍摄电子照片直接导入婚姻登记管理信息系统并用于婚姻登记电子证照，提高婚姻电子证照质量。 | 6月 |  | 已完成。已研发成功并在部分婚姻登记机关上线试运行。
| 3.按照民政部部署要求，提前升级完善婚姻登记管理信息系统，印发跨区域婚姻登记工作方案，组织跨区域婚姻登记业务培训，积极稳妥有序推进婚姻登记全省通办。 | 民政部印发方案后1个月内 |  | 已完成。4月30日，国务院批复同意山东试点开展结（离）婚登记跨省通办试点工作。6月1日，我省145个县级民政部门婚姻登记机关实现内地居民结（离）婚登记跨省通办和婚姻登记全省通办。
| 4.督导各地认真落实《关于做好婚姻登记历史档案收集整理补录工作的通知 》，确保按期完成婚姻登记纸质历史档案补录任务。 | 8月 |  | 已完成。全省婚姻登记机关已完成1950年以来现存婚姻登记纸质历史档案数据补录工作，共补录历史数据648万余条。
| 5、督促指导各地按照《关于加强婚介服务机构监管的通知》，联合有关部门，对婚介服务机构加强业务指导和监督抽查，规范经营服务行为。 | 11月 |  | 印发《情满齐鲁∙为爱见证”婚姻登记宣传系列服务活动的通知》，督促指导各地开展婚介服务机构监管抽查工作。8-9月，到济南、青岛、临沂等地婚姻登记机关调研、指导婚介服务机构监管工作，培育推广济南市经验做法。
| 6、总结推广婚俗改革试点单位经验做法，指导各地做好婚俗改革试点工作。 | 9月 |  | 已完成。1.印发《情满齐鲁∙为爱见证”婚姻登记宣传系列服务活动的通知》，指导各地不断加强婚姻登记规范化建设，打造最美婚姻登记机关，积极推动婚俗改革试点工作。2.认真准备，积极迎接民政部对全国婚俗改革试验区的检查验收。经评审，青岛市黄岛区、沂水县入选第二批全国婚俗改革试验区。 3.指导各地积极组织集体婚礼、集体颁证活动，推动婚俗改革。国庆节日期间，泰安市泰山区、寿光市、梁山县、沂水县、博兴县等地组织开展集体婚礼活动，弘扬喜事新办俭办的新时代文明婚俗新风。中国社会报、中国民政、新华网、人民网、大众网刊登我省婚俗改革经验做法材料20余篇。
提升残疾人福利水平。 | 1.优化升级残疾人“两项补贴”管理信息系统，为“两项补贴”资格认定“跨省通办”做好准备工作。 | 4月 | 事务处 | 已完成。
| 2.组织相关市做好第二批国家康复辅助器具产业综合创新试点材料申报工作，争创试点市。 | 9月 |  | 已完成。7月，青岛和威海两市被评为康复辅助器具产业第二批国家综合创新试点城市。9月对试点工作情况进行了指导调度，试点工作正在推进中。
| 3.做好康复辅助器具社区租赁服务试点工作，总结推广好的经验做法。 | 9月 |  | 已完成。5-6月，分别对济南市和章丘区、青岛市、滨州市康复辅助器具社区租赁工作进行调研。培育总结青岛和滨州经验做法，推广全省。8月26日召开全省康复辅助器具社区租赁工作视频会议，总结经验做法，相互学习借鉴。
| 4.联合卫健、残联部门和组织，通过政府购买服务，开展精神障碍社区康复服务试点工作，落实民政部精神障碍社区康复服务工作规范。 | 9月 |  | 已完成。5-6月，组织卫健、残联部门进行座谈，分别到济南、滨州市开展精神障碍社区康复服务工作调研。6月调度试点开展试点工作情况。8月31日-9月1日，联合省残联德州、聊城开展了调研指导，培育总结好的经验做法。
| 5.通过残疾人“两项补贴”系统对贫困重度残疾人进行专项摸排，联合残联组织，以“如康家园”为依托，重点对家庭缺少照护能力的贫困重度智力、精神障碍残疾人提供照护服务。 | 11月 |  | 1.通过残疾人“两项补贴”信息系统，完成对贫困重度残疾人照护情况专项摸排，建立了台帐。 2.已与省残联联合发文，基本完成“如康家园”残疾人之家建设工作，配合省残联起草了《“如康家园”残疾人之家建设检查评估方案》。
推进慈善事业健康发展。 | 1.配合省人大做好《山东省慈善条例》继续审议及出台前的相关准备工作；积极做好《条例》出台后新闻发布、专家解读和宣传、培训等工作。 | 6月 | 慈善社工处 | 已完成。3月24日,《条例》经省十三届人大常委会第二十七次会议审议通过,自2021年7月1日起施行。4月2日，下发《关于学习宣传贯彻《条例》的通知》（鲁民函27号），部署学习宣传贯彻工作。印制了单行本。5月27日，举办全省学习贯彻《条例》专题培训班，1165人参加了培训。6月25日，组织召开了省管慈善组织座谈会，对进一步宣传贯彻《条例》提出要求。
| 2.加大慈善组织培育力度，有序推进慈善组织登记、认定，更好发挥慈善第三次分配作用。 | 11月 |  | 1-2月，编制了慈善组织公开募捐资格审批、慈善组织认定等政务服务事项指南。 4-5月，下发通知部署学习宣传贯彻工作，并开设专栏、组织解读、举办全省慈善组织专题培训班，积极推进宣传贯彻。 6月25日，召开了省管慈善组织座谈会，动员枢纽型组织发挥示范带头作用。 日常工作中，配合社管局推进慈善组织登记、认定工作。
| 3.修订《“山东慈善奖”评选表彰办法》。 | 10月 |  | 完成《办法》（征求意见稿）起草工作。发出征求各市民政局、厅机关有关处室的意见，在厅官网向社会公开征求意见。完成厅法规处合法性审查。提报厅长办公会议题。
| 4.加快评审进度，完成第七届“山东慈善奖”评选表彰。 | 6月 |  | 4月份，完成初审核查工作。 5月份，组建评审委员会。6月8日召开评选领导小组会议，听取了初审情况汇报，研究确定下步工作。9月5日民政部召开第十一届“中华慈善奖”表彰大会后，我省立即启动评审工作。9月9日召开评审会集中评审，提出拟表彰对象名单。9月10日在省民政厅官网向社会公示，并发各市民政局、省直有关部门等推荐单位对拟表彰对象进行核查核实，并征求相关部门意见。10月23日提交厅长办公会议研究。
| 5.按民政部统一部署，启动第十二届“中华慈善奖”评选推荐工作。 | 根据民政部部署安排 |  | 待民政部部署后，启动我省的评选推荐工作。
| 6.组织开展全省慈善组织（基金会）2020年度年报工作。 | 6月 |  | 已完成。2月24日，下发《省民政厅转发民政部开展2020年度年报工作通知》（鲁民函〔2021〕16号），部署启动年报工作。 6月28日，在厅官网发布省管慈善组织2020年度年报完成情况公告，应报124家，已报124家，全部完成年报工作。
| 7.按照工作进度，会同财政、税务部门开展公益性社会组织公益性捐赠税前扣除资格确认工作。 | 11月 |  | 1月，会同省财政、税务部门开展了公益性捐赠税前扣除资格确认工作，2月1日联合印发公告，全省共有192家公益性社会组织获得资格。3月12日，根据国家衔接公告精神，经商省财政、税务部门，翻印下发通知，开展公益性捐赠税前扣除资格补充申报工作。5月26日，省财政厅、税务局、民政厅联合发布的公告（鲁财税[2021]12号），再次确认29家公益性社会组织获得资格。10月，积极协调省财政、税务部门，研究推进公益性捐赠税前扣除资格申报工作。
| 8.开展“中华慈善日”宣传活动，组织参加第九届中国公益慈善项目交流会。 | 9月 |  | 已完成。8月2日，下发《山东省民政厅关于组织参加第九届中国公益慈善项目交流展示会的通知》，动员我省有关单位、公益慈善组织等参加第九届慈善会。 后调整为线上举办，我们按照组委会的通知要求，配合做好后续有关工作。 8月11日，转发民政部办公厅关于做好第六个“中华慈善日”有关工作的通知，部署我省“中华慈善日”宣传工作。 9月5日上午，我省组织收看了第十一届“中华慈善奖”表彰大会视频会议。 9月5日，在济南举办了“泉城论善”慈善主题宣传活动，通过现场宣传、专题报告、《山东省慈善条例》宣讲和慈善组织代表交流发言等方式，进一步营造慈善事业发展的良好氛围。各市也组织开展了相关宣传活动。全省慈善宣传活动顺利圆满，收到了良好的社会反响。 | ·
| 9.抓好慈善领域先进典型的挖掘、培育以及总结推广工作。 | 10月 |  | 已提前完成。1-3月，推荐该项目为创新案例，并与东营市及时沟通、认真总结、加强指导培育。 4月，赴东营市进行了调研督导，研究确定下一步复制推广的措施。 7月27日，推动指导东营市召开了慈善社工工作暨“爱心汇”阳光监督平台推广会议，在市域范围内推广应用“爱心汇”阳光监督平台，有效发挥监督监管作用。
| 10.组织开展“慈心一日捐”，动员机关、企事业单位及其干部职工积极参与慈善活动。 | 10月 | 慈善总会办公室 | 按照《慈善法》《山东省慈善条例》等法规政策的要求，拟定了《2021年山东省慈善总会开展“慈心一日捐”活动实施方案》（草案），拟在“慈善中国”办理备案手续。
| 11.联合省内外知名公益组织，开展公益创投项目，创新拓展募捐渠道，打造公益慈善品牌。 | 9月 |  | 已完成。2021年“99公益日”活动，省慈善总会联合44家社会组织、7个市（县）慈善总会上线了66个公益项目，共筹集资金3702.58万元。
| 12.继续做好中华慈善总会“微笑列车”、“拜科奇/科跃奇co-pay”、慈善药品援助项目，积极争取更多援助项目，扩大援助项目的影响力。 | 11月 |  | 实施中华慈善总会援助项目，截至9月底，项目实施情况如下：1.药品援助项目，共救助患者6821人次，发放药品11815.5盒，药品折价8201.6万元；2.拜科奇/科跃奇co-pay项目，救助患者105人，拨付救助资金54.91万；3.微笑列车项目，救助患者256人，拨付救助资金88.25万元。
| 13.重点围绕助残、助困、助学、助医等工作，科学设置救助项目，实施精准帮扶。 | 11月 |  | 1.联合齐鲁晚报共同实施“阳光助学”项目，对济南、泰安、临沂、菏泽、济宁市低保边缘家庭100名高考新生进行助学帮扶，拨付助学金50万元。 2.开展冠名基金救助帮扶项目，救助困难群众160人次，拨付救助资金63.5万元。 3.开展省直机关困难家庭职工救助活动，救助困难家庭职工112人，拨付救助资金75.1万元。
| 14.做好《慈善法》及即将出台的《山东省慈善条例（草案）》等法律法规贯彻落实，加强与新闻媒体合作，发挥两微一端（微信、微博、官网PC端）优势，拓展慈善宣传渠道和途径，加大对公益慈善品牌项目的推广力度。 | 9月 |  | 已完成。1.联合厅慈善社工处、济南慈善总会共同开展“中华慈善日”主题宣传等活动，扩大慈善影响力。 2.健全与中央驻鲁媒体和省内各级新闻媒体的沟通协调机制，邀请《慈善公益报》记者来山东采访报道，并做好与各市慈善总会的联络沟通，在省慈善总会官网、微信公众号等宣传平台，发布慈善工作信息和创新案例。
| 15.筹备召开省慈善总会第三届会员代表大会，修订章程、健全内部管理制度，完善法人治理结构和民主决策机制，确保各项工作规范有序、高质高效。 | 6月 |  | 1.第三届理事会负责人兼职报批材料已汇总上报省委组织部，换届大会相关材料已准备就绪。2.拟于近期召开省慈善总会第二届十次理事会，加快推进第三届会员代表大会召开，计划10底前完成换届工作。
| 16.按照厅机关部署安排，做好对口支援西藏和重庆的援助工作。 | 10月 |  | 按照厅机关部署安排，配合做好相关工作。
规范志愿服务工作。 | 1.参与《山东省志愿服务条例》起草、调研、制定工作；做好宣传落实。 | 9月初次审议；全年宣传贯彻落实。 | 慈善社工处 | 《山东省志愿服务条例（草案）》是省委宣传部牵头的立法项目，省民政厅等有关部门根据立法工作需要，积极配合《条例（草案）》起草工作。目前，省人大社会建设委员会、省委宣传部正在有序推进立法进程。
| 2.开展《志愿服务记录与证明出具办法（试行）》培训，对全省市、县（市、区）志愿服务信息员和标识志愿服务组织管理员进行系统培训。 | 4月 |  | 已完成。全国志愿服务信息系统于4月升级改版。5月20日至21日，全国志愿服务培训班举办，我省各级志愿服务信息员和标识志愿服务组织管理员1650余人参加了培训。
| 3.督导全省运用“全国志愿服务信息系统”管理情况，指导各地将志愿服务时长及时录入信息系统。 | 10月 |  | 线上指导各市全国志愿服务信息系统使用情况，汇总上报各市系统账号变更，对系统运行中发现的问题进行统计整理。实地督导淄博、潍坊、菏泽等市志愿服务项目案例策划。
| 4.组织《志愿服务记录与证明出具办法（试行）》落实情况抽查检查。 | 11月 |  | 实地督导枣庄、烟台、临沂等市志愿服务记录情况，规范志愿服务时长记录。
| 5.挖掘、推荐民政领域学雷锋“四个100”志愿者、志愿服务组织、志愿服务项目先进典型。 | 11月 |  | 6月28日，制定并下发了《关于推荐全省优秀志愿者、志愿服务项目、志愿服务组织的通知》。8月，整理各市推荐典型，培树“4个100”先进个人、单位和项目。
提升社会工作服务能力。 | 1.加强对济南、淄博、枣庄、日照、聊城、菏泽等设置社会工作专业岗位的事业单位数与本地区民政事业单位数之比不足70%的市的督促指导与调研。 | 10月 | 慈善社工处 | 6月底，对各市民政事业单位设置社工岗情况进行调度并通报，我省已设置社工岗的民政事业单位数与应设置社工岗的民政事业单位数之比达到80.53%（达到民政部综合评估要求“优秀”等次）。
| 2.完成首批高级社会工作师评审的发布公告、接收申请及初审、委托高评委评审、组织评审现场、公示、证书发放等工作。 | 6月 |  | 已完成。按照人社部发放流程，协助发放我省6名首批高级社工师证书。
| 3.制定《关于开展2020年度高级社会工作师评审工作的通知》。组织实施第二批高级社会工作师评审，完成发布公告、接收申请及初审、委托高评委评审、公示、证书发放等工作。 | 11月 |  | 7月，会同省人社厅发布《关于开展2021年度第二次高级社会工作师评审工作的公告》。 8月，接收申请材料并组织初审。向全国高级社会工作师评审委员会提交委托评审函；组织开展评审答辩；根据评审结果，会同省人社厅向社会公示通过评审的13名人员情况，并调度政审材料。9月，向社会工作者职业水平评价办公室报送公示情况和政审情况。待人力资源社会保障部人事考试中心统一制作证书后，由省民政厅安排发放。
| 4.下发《关于开展齐鲁和谐使者优秀事迹（案例）征集的通知》，发挥全国社会工作信息系统作用，组织开展相关宣传展示活动。 | 8月 |  | 已完成。制定下发《关于组织开展齐鲁和谐使者优秀事迹宣传展示活动的通知》，共征集了37名齐鲁和谐使者优秀事迹（案例）材料。依托省厅门户网站，开展齐鲁和谐使者优秀事迹（案例）展示活动。
| 5.举办2021年度社会工作骨干人才能力提升培训班。 | 10月 |  | 按计划尚未开展。
| 6.完成2020年度社会工作专业人才数据统计工作。 | 6月 |  | 已完成。4月16日，印发《关于报送2019年度及2020年度社会工作专业人才数据的通知》。5月，在汇总整理各市民政局、有关省直单位报送的数据。5月31日，按统计制度要求将统计数据报省统计局。
促进福利彩票事业高质量发展。 | 1.制定2021年省福彩中心制度建设清单。 | 3月 | 福彩中心 | 已完成。
| 2.结合代销合同年审工作，组织各市开展彩票监管政策执行情况自查自纠。 | 4月 |  | 已完成。
| 3.制定《2021年全省福利彩票发行销售监督检查工作要点及责任分解》。 | 4月 |  | 已完成。
| 4.开展福利彩票销售管理自查自纠，整治擅自利用互联网销售彩票等违规售彩行为。 | 10月 |  | 9月15日，印发《山东省福利彩票发行中心关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作的通知》。
| 5.制定2021年省福彩中心风险防控清单。 | 3月 |  | 已完成。
| 6.建设山东福彩内外网数据交互平台、地市终端管控平台，提升网络安全防控能力。 | 6月 |  | 已完成。
| 7.制定《关于进一步加快预算执行进度的实施意见（试行）》，加强预算绩效管理。 | 2月 |  | 已完成。
| 8.建立全省福彩系统舆情信息员队伍。 | 3月 |  | 已完成。
| 9.修订《山东省电脑福利彩票投注站更新与淘汰管理办法》，指导各市完善代销者进入与退出机制，努力稳定专营渠道。 | 5月 |  | 已完成。
| 10.组织采购布设兼营销售设备，扩大兼营渠道覆盖面。 | 10月 |  | 已完成了设备采购项目招标和合同签署。
| 11.围绕“中国福彩 一起造福”营销宣传主题，制定全省2021年营销工作计划。 | 2月 |  | 已完成。
| 12.向社会公开征集快乐8游戏营销推广方案。 | 1月 |  | 已完成。
| 13.开展快乐8游戏销售擂台赛活动。 | 3月 |  | 已完成。
| 14.开展双色球游戏幸运大派送活动。 | 7月 |  | 根据《关于开展2021年中国福利彩票公益主题营销活动的通知》要求，中福彩中心将双色球游戏派奖活动推迟至11月，福彩中心同步将双色球配套活动调整至11月开展。
| 15.开展牛年生肖票派奖及营销活动。 | 3月 |  | 已完成。
| 16.开展即开票新游戏首发式和山东特色票营销活动。 | 9月 |  | 已完成。9月7日，在滕州举办即开型福利彩票“墨子”全国云首发仪式；组织开展了“科圣‘墨子’，即刻送福”营销活动。
| 17.组织开展公益救助、关爱留守儿童、资助贫困家庭大学生等“为福添彩”系列公益活动。 | 10月 |  | 已提前完成。6-7月，举办“希望山东 为福添彩——红色经典进校园”活动，为4所希望小学建立了“福彩希望图书室”；8-9月，举办第五届“为福添彩·福利彩票圆梦大学生行动”，为50名符合条件的困难家庭大学新生提供每人6000元的圆梦助力金。
| 18.结合庆祝建党100周年，组织开展系列公益品牌宣传活动。 | 7月 |  | 已完成。在省福彩中心自有媒体和合作媒体开展“为党尽职·为福添彩”专题宣传，集中报道福彩系统党员风采，发布党员事迹稿件50篇；在省市宣传媒体开展“公益金使用项目巡礼”专题宣传，发布新闻稿件50篇。
| 19.编发《2020年山东省福利彩票社会责任报告》 | 8月 |  | 已完成。7月27日，举办发布仪式，向社会发布《2020年山东省福利彩票社会责任报告》。
| 20.组织开展公益金资助项目媒体采风活动。 | 10月 |  | 已完成。